# Приёмка коробочного Битрикс24

План и чеклист, чтобы забрать продающий сайт с чужой коробки Битрикс24 и оставить его у заказчика. Источник один: общий чат о приёмке такого сайта. Чат сам отделяет коробку от облака. Облачные шаги в работу не входят.

Это коробка, не облако Сервер сейчас чужой, а право на него должно быть у заказчика. Пока нет root, лицензионного ключа на аккаунте заказчика и кода, сайт можно выключить вместе с подрядчиком. В чате есть сводный чек-лист с заголовком «Битрикс24 (облако)». Его облачные пункты сюда не перенесены.

## Семь шагов

Шаги идут из чата: сначала собственность на сервер и ключ, затем доступы и связки, затем испытания и акт. Без подписанного акта чат не советует переводить финальный платёж.

Отделить коробку от облака и не принимать облачный экспорт за перенос сервера.

Забрать сервер, лицензию и код: root, ключ на аккаунте заказчика, Git, каталог /local/.

Забрать доступы, роли и проверить личный кабинет.

Разобрать вебхуки, роботов и чат-боты и перевесить их с аккаунта подрядчика.

Пройти монитор качества и подписать протокол испытаний.

Закрыть домен, почту, оплату, SMS, бэкапы и мониторинг на аккаунтах заказчика.

Подписать акт, сменить пароли и записать срок лицензии и SLA.

## Коробка, не облако

Чат прямо говорит: управление контентом в облаке Битрикс24 устроено иначе, чем в коробке. Облако держится на ролях конструктора. Коробка держится на сервере, лицензионном ключе и коде.

Последний вопрос чата формулирует задачу так: сайт на Битрикс24 стоит на чужой коробке, а должен стоять на своей. Отсюда три вещи, которых в облаке нет. Код забирают целиком: в облаке его нет, там аренда сервиса. Ключ коробки живёт в кабинете 1С-Битрикс и должен быть на компании заказчика. Сервер описывают физически: кому принадлежит машина или виртуальная машина, какой IP, какой root.

Если разработчик делал отдельные приложения через REST, их код забирают и в облачном случае. Для коробки это не замена Git: забирают и репозиторий коробки, и код таких приложений, если они есть.

## Сервер, лицензия и код

### Чья машина

Нужно разделить право собственности и право управления. Если машину или виртуальную машину арендует подрядчик либо это его оборудование, заказчик забирает IP, логин и пароль root, SSH/SFTP и адрес панели сервера. Без этого подрядчик может удалить аккаунт, и портал исчезнет.

### Лицензия

Коробкой управляет лицензионный ключ. Он должен быть привязан к аккаунту заказчика в 1С-Битрикс, с доступом в личный кабинет на 1c-bitrix.ru. Если в кабинете вендора до сих пор компания подрядчика, ключ передают и лицензию удаляют из его учётной записи. Иначе обновления остаются у подрядчика.

Лицензия действует 12 месяцев. Льготное продление чат ограничивает окном: за 90 дней до окончания и в течение 15 дней после. Пропуск окна означает полную цену продления. Обновления и поддержка вендора при этом встают. Чат отдельно пишет, что после окончания срока недоступен Маркетплейс, перестают отвечать REST и вебхуки, отключаются облачная телефония, CRM-формы и чат-боты. Это не только «нельзя обновиться».

Коммерческая лицензия должна позволять загрузку исходных текстов. Подрядчик показывает этот пункт в панели. Если исходников нет, доработки требуют пересборки у подрядчика, и заказчик сам их не внесёт.

### Код и ядро

Git с историей коммитов за последний год. Архив zip чат красным флагом не называет достаточной передачей: красный флаг — когда репозитория нет. Кастомные компоненты лежат в /local/. Если они раскиданы по /bitrix/ вместе с ядром, обновление их сломает. Кастомизация личного кабинета тоже выносится в отдельные модули или обработчики событий, не в правки ядра.

Спрашивают, когда последний раз обновляли ядро. Год без обновлений чат называет дырой. Выкладка ручным FTP — красный флаг: каждое обновление тогда зависит от руки. Нужен хотя бы простой контур сборки и выкладки. Порядок обновления: сначала резервная копия, потом тестовая среда, потом продуктив. Обновление боя «с риском» чат называет халатностью.

### Чужие входы

На сервере коробки чат требует найти следы прежних подрядчиков. Смотрят ~/.ssh/authorized_keys на чужие публичные ключи. Смотрят учётные записи MySQL и удаляют посторонние. Меняют пароль root и у системы, и у MySQL. Смотрят crontab -l: нет ли заданий, которые сами ходят на серверы подрядчика.

### Копии

На момент сдачи отдают полный дамп базы и архив файлов. Отдельно чат просит экспорт CRM в XLS или CSV и шаблоны бизнес-процессов в .bpt: это копия автоматизации, не замена дампа. Фраза «бэкапы делает хостинг» ничего не значит, пока копию не развернули на тестовой среде. Если развернуть не могут, копии нет. В регламенте фиксируют, кто делает копии, куда и как часто.

## Доступы, роли и личный кабинет

### Администратор

У заказчика или его сотрудника полные права администратора: настройки модулей и управление пользователями. Он сам создаёт и меняет роли контент-менеджеров и операторов, без разработчика. Перед сменой паролей смотрят журнал событий и проверяют, что подрядчик не входил с чужих IP. После сдачи пароли подрядчика не действуют. Просьба «оставить свой доступ» — красный флаг. У администраторов включена двухфакторная аутентификация. Все пароли лежат в менеджере паролей или в защищённом документе, не в переписке и не в голове.

### Редактор контента

Нужен тестовый пользователь, который меняет текст и картинки и не входит в настройки модулей и в CRM. Он не может удалить сайт. Право публиковать проверяют отдельно от черновика только там, где чат говорит про облачный конструктор. Для коробки эту модель не применяют. Заказчик проверяет редактора сам, чтобы увидеть, не выданы ли лишние права.

### Матрица ролей

Чат просит не отчёт, а таблицу. Состав из чата такой.

| Роль | Страницы | CRM | Настройки | Граница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Все | Все | Все | Заказчик |
| Контент-менеджер | Редактирование | Нет | Нет | CRM не видит |
| Оператор чата | Нет | Только свои сделки | Нет | Только свои диалоги |
| Клиент | Личный кабинет | Нет | Нет | Только свои данные |

Группам выдают минимально нужные права. Чат называет тест QSEC0030: у роли «Зарегистрированный пользователь» нет доступа к чужим заказам и к административным модулям. В кабинете нет лишних пользователей с правами администратора. Пароли стойкие. Пароль соединения с базой соответствует политике: цифры, буквы, специальные символы.

### Проверки кабинета руками

Монитор качества систему проверяет, бизнес-логику кабинета — нет. Чат требует отдельные прогоны.

Под клиентом А открывают адрес заказа или профиля клиента Б. Чат показывает это на примере site.ru/personal/order/?ID=2 и на примере параметра ORDER_ID. Должен быть отказ, не чужой заказ.

Обычный пользователь не входит в админку и не вызывает административные методы через AJAX.

На формах входа и оплаты стоит HTTPS.

Код восстановления пароля уходит на почту и не показывается в браузере.

Менеджер видит только своих клиентов. Чат говорит, что это делают группами пользователей или настройками модуля бизнес-процессов.

Есть тестовый пустой клиент, чтобы заказчик прогнал проверки сам.

Есть карта ролей: какая группа к каким разделам кабинета допущена. Чат приводит примеры групп «Розничный клиент» и «Оптовик» как образец документа, не как обязательные имена.

## Интеграции, роботы и боты

Чат называет этот блок самым рискованным: вебхуки часто висят на аккаунте подрядчика. После смены его пароля автоматизация встаёт. Пересоздают на администраторе заказчика до смены пароля.

### Реестр

Таблица, которую отдаёт разработчик. Строка на каждую связку.

Название. Чат приводит примеры: приём заявок с сайта, обмен с 1С, телефония. Обмен с 1С и телефонию проверяют, только если они есть.

Тип: входящий вебхук, исходящий вебхук или приложение Маркетплейса.

Под чьим аккаунтом создано. Аккаунт уволенного сотрудника подрядчика пересоздают.

Права. Если связка нужна только для CRM, у неё нет лишнего доступа к пользователям и задачам.

Ключи интеграций, которые чат перечисляет в технической документации: платежи, доставка, CRM. Имена касс чат не фиксирует как единственные. В блоке платежей примеры кабинетов — ЮKassa и Тинькофф.

Список сторонних модулей.

После переноса проверяют то, что чат называет интеграциями из коробки: CRM-формы, виджеты на сайт и кассы, если магазин есть. Тестовая заявка с формы создаёт сделку в CRM с нужным источником и ответственным.

### Роботы

Проходят воронки по стадиям.

Нет робота, который ставит задачу сотруднику подрядчика или уволенному менеджеру.

Нет двух роботов на одной стадии с одним и тем же действием, например с двумя одинаковыми письмами.

Ответственный по умолчанию не пустой пользователь и не сотрудник подрядчика.

Уведомления приходят заказчику, не разработчику.

### Чат-боты и открытые линии

Если бот ходит во внешний сервис, забирают Client ID и Client Secret приложения из раздела «Разработчикам». Чат приводит пример такого сервиса: LLM-агент или конструктор ботов.

Файл сценария, если сервис бота умеет экспорт. Иначе сценарий не из чего восстановить.

Очередь операторов в открытых линиях. Бот не зависает, когда все операторы offline.

Оператор видит только свои диалоги.

Тестовый диалог доходит до оператора, оператор отвечает клиенту.

Инструкция для администратора — не руководство пользователя. В ней таблица роботов, как пересоздать вебхук и как добавить оператора в бота.

## Испытания

### Монитор качества

Чат называет монитор качества встроенным инструментом сдачи проекта на 1С-Битрикс и оставляет его в наборе проверок, когда добирается до коробки: на бумаге протокол, а монитор — инструмент. Для коробки Битрикс24 облачный конструктор его не заменяет.

В чате есть пример сводного экрана: «выполнено 21 из 66», прогресс 31,8%, часть обязательных тестов ещё не пройдена. Это иллюстрация, как может выглядеть отчёт, не норматив и не результат конкретного сайта. Норматив чата другой.

Обязательные тесты зелёные. Красный или серый пропуск обязательного теста сдачу закрывает. Пропуск обязательного теста возможен только с письменным обоснованием разработчика.

Тест «Ядро проекта не модифицировалось» пройден.

По красным пунктам открыт подробный отчёт: что именно будут исправлять.

В отчёте есть блоки, которые чат перечисляет для сдачи: безопасность, производительность, целостность ядра, настройки хостинга.

Отказ показать монитор или фраза «всё и так работает» — повод не принимать проект.

### Протокол

Подписанный протокол приёмо-сдаточных испытаний. Внутри утверждённая заранее программа и методика, статус «Пройдено» по пунктам задания и подпись, скриншоты или логи критичных сценариев. Фраза «всё работает, подписывайте акт» без протокола чат считает риском: потом не доказать, что было не так.

Кабинет: регистрация, вход, восстановление пароля, смена данных, история заказов. У каждого статус и скриншот или лог.

Продающий сценарий: оформление заказа, тестовая оплата, промокод, отправка формы.

Сделка из формы попадает в CRM с источником и ответственным. Сообщение боту доходит до оператора.

Нагрузка: 50 человек одновременно входят в кабинет. Есть отчёт о времени ответа.

Если падает внешняя оплата, сайт не ложится.

Отдельно смотрят скорость ответа сервера, если монитор её не прошёл. В примере чата порог, после которого пункт красный, — генерация страницы дольше 2 секунд. Это иллюстрация непройденного теста, не отдельный норматив сверх монитора.

## Контур вокруг коробки

Чат собирает это как дыры, которые всплывают после сдачи, когда разработчик пропадает. Всё критичное сидит на аккаунтах заказчика.

### Домен, почта, аналитика

Доступ к регистратору домена, не только к Битрикс24. Можно менять NS- или A-записи. Домен на аккаунте разработчика — красный флаг.

Поддомены www, m и api ведут туда, куда должны.

SSL: кто владелец, когда истекает, кто продлевает.

Если на домене корпоративная почта — доступ к её панели. Записи SPF, DKIM и DMARC. Чат советует проверить их через MXToolbox. Без записей письма кабинета, подтверждение регистрации и чеки, уходят в спам.

Тестовое письмо из кабинета доходит.

Доступ на редактирование к Google Analytics или Яндекс.Метрике, не только просмотр. Цели покупки, регистрации и звонка срабатывают на тесте. Если стоит коллтрекинг — доступ в его кабинет.

### Оплата и SMS

Доступ в личный кабинет эквайринга. Чат называет примеры: ЮKassa и Тинькофф. Других имён касс в чате нет.

На бою боевой режим, не тестовый ключ.

Известно, где смотреть лог, если клиент говорит, что деньги списались, а заказа нет.

Доступ в кабинет SMS-провайдера, баланс и лимиты. Тест: SMS с кодом подтверждения приходит.

### Мониторинг, документы, лицензии на файлы

Если внешний мониторинг уже настроен, доступ к нему у заказчика. Чат приводит UptimeRobot как пример такого сервиса, не как обязательную установку. Алерты о падении сайта идут заказчику. Если они идут разработчику, получателя меняют.

Политика конфиденциальности на сайте актуальна. Есть согласие на обработку персональных данных. Если сайт собирает данные россиян, подано уведомление в Роскомнадзор. Cookie-баннер есть, если он требуется.

Шрифты, фото и иконки: лицензии или подтверждение, что куплены бессрочно. «Скачали из интернета» — красный флаг.

Сторонние библиотеки: какая лицензия. Чат отдельно предупреждает, что GPL может обязать открыть исходники.

Права на контент переданы заказчику, а не остались у подрядчика. То же для платных модулей.

## Акт и регламент

Акт приёма-передачи проходят вместе. Каждый пункт — «передан» или «нет, срок устранения». Без подписанного акта финальный платёж не переводят. Устный договор для чужой коробки чат считает пустым.

### Что писать в SLA

Единая точка входа: система тикетов с номерами. Частные решения через WeChat или телефон чат запрещает.

На три инцидента фиксируют максимальное время реакции и время восстановления: сайт недоступен, база не подключается, не работает оплата.

Для продающего сайта чат в начале разговора называет ориентир 15–30 минут на проблему с оплатой или на недоступность. В договоре коробки время всё равно расписывают по типам инцидентов, а не одной фразой.

Периодичность обновлений, резервного копирования и мониторинга доступности.

Срок бесплатного исправления ошибок, допущенных при разработке. Чат говорит, что обычно это от 1 до 3 месяцев. В акт пишут срок, который назвал подрядчик, а не эту вилку как уже согласованную.

Порядок обновления: копия, тестовая среда, продуктив.

План передачи, если подрядчика меняют. Что, куда и в какой срок уходит без потери данных.

### Когда акт не подписывают

| Признак из чата | Почему стоп |
| --- | --- |
| Вебхуки или интеграции на аккаунте подрядчика | Смена его пароля гасит автоматизацию |
| Нет протокола с подписью | Нечего предъявить, если сценарий был сломан |
| Копию не смогли развернуть | Копии нет |
| На бою тестовый ключ оплаты | Деньги и заказы расходятся |
| Домен на аккаунте разработчика | Записи может сменить не заказчик |
| Робот ставит задачу уволенному или чужому | Очередь уходит не туда |
| Нет матрицы ролей | Клиент может увидеть чужое |
| Клиент открывает чужой заказ по ссылке | Кабинет не отделяет людей |
| Нет SPF, DKIM или DMARC | Письма кабинета уходят в спам |
| «Всё работает, тесты не нужны» | Чат считает это отказом от сдачи |
| Выкладка только ручным FTP | Обновление зависит от руки |
| Ядро не обновляли год | Чат называет это дырой |
| Пароли в переписке или в голове | После ухода подрядчика их нет |
| Ключ лицензии всё ещё на подрядчике | Заказчик не владеет обновлениями |
| В authorized_keys или в cron есть чужое | Сервер остаётся чужим |

## Чеклист

Владелец взят из чата. Разработчик отдаёт и показывает. Заказчик принимает на свои аккаунты и меняет пароли. Вместе проходят акт, протокол и проверку восстановления.

| Фаза | Выход |
| --- | --- |
| Сервер и код | Машина, ключ, Git и копия в руках заказчика, чужие входы сняты |
| Доступы | Администратор у заказчика, матрица ролей проверена на кабинете |
| Связки | Вебхуки, роботы и боты не висят на подрядчике |
| Испытания | Монитор качества и подписанный протокол |
| Контур | Домен, почта, оплата, SMS, аналитика и алерты на заказчике |
| Акт | Акт подписан, SLA и срок лицензии записаны, финальный платёж после акта |

| № | Фаза | Что сделать | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер и код | Показать, чья машина или виртуальная машина, IP, root, SSH/SFTP и панель сервера. | разработчик |
| 2 | Сервер и код | Передать лицензионный ключ, привязать его к аккаунту заказчика на 1c-bitrix.ru и удалить лицензию из кабинета подрядчика. | вместе |
| 3 | Сервер и код | Показать в панели загрузку исходных текстов. | разработчик |
| 4 | Сервер и код | Отдать Git с историей коммитов за последний год, не архив. | разработчик |
| 5 | Сервер и код | Показать, что свой код лежит в /local/, а не в /bitrix/ вместе с ядром. Кабинет доработан модулем или обработчиком, не правкой ядра. | разработчик |
| 6 | Сервер и код | Назвать дату последнего обновления ядра. | разработчик |
| 7 | Сервер и код | Отдать полный дамп базы и архив файлов на момент сдачи, плюс экспорт CRM в XLS или CSV и шаблоны .bpt. | разработчик |
| 8 | Сервер и код | Развернуть копию на тестовой среде. Без этого «бэкап делает хостинг» не считается. | вместе |
| 9 | Сервер и код | Проверить authorized_keys, пользователей MySQL и crontab. Сменить пароль root у системы и у MySQL. | вместе |
| 10 | Доступы | Выдать заказчику полного администратора: модули, пользователи, создание ролей редакторов и операторов. | разработчик |
| 11 | Доступы | До смены паролей просмотреть журнал событий на входы подрядчика. После сдачи его пароли не действуют. | заказчик |
| 12 | Доступы | Включить двухфакторную аутентификацию у администраторов. | заказчик |
| 13 | Доступы | Сложить доступы в менеджер паролей. В переписку их не класть. | заказчик |
| 14 | Доступы | Создать тестового редактора: правит текст и картинки, не видит настройки модулей и CRM, не удаляет сайт. | разработчик |
| 15 | Доступы | Отдать матрицу ролей: администратор, контент-менеджер, оператор чата, клиент. | разработчик |
| 16 | Доступы | Дать тестового пустого клиента. | разработчик |
| 17 | Доступы | Проверить, что клиент А не открывает заказ клиента Б, не входит в админку и не вызывает административные методы. | вместе |
| 18 | Доступы | Проверить HTTPS на входе и оплате и что код восстановления пароля уходит на почту, а не на экран. | вместе |
| 19 | Доступы | Проверить, что менеджер видит только своих клиентов, а оператор — только свои диалоги. | вместе |
| 20 | Доступы | Проверить минимальные права группы зарегистрированных пользователей и политику пароля соединения с базой. | разработчик |
| 21 | Связки | Отдать реестр вебхуков и приложений: имя, тип, чей аккаунт, права. Список сторонних модулей и ключи оплат, доставки и CRM. | разработчик |
| 22 | Связки | Пересоздать на администраторе заказчика всё, что висело на аккаунте подрядчика. Лишних прав у вебхуков нет. | вместе |
| 23 | Связки | Проверить CRM-формы, виджеты на сайт и кассы, если магазин есть. Обмен с 1С и телефонию — только если они подключены. | вместе |
| 24 | Связки | Пройти роботов воронок: нет чужого ответственного, нет дублей, уведомления идут заказчику. | вместе |
| 25 | Связки | Забрать Client ID и Client Secret бота, файл сценария и очередь открытых линий. Прогнать тестовый диалог. | разработчик |
| 26 | Связки | Отдать инструкцию администратора: таблица роботов, как пересоздать вебхук, как добавить оператора. | разработчик |
| 27 | Испытания | Показать монитор качества: обязательные тесты зелёные, ядро не модифицировалось, по красным пунктам есть подробный отчёт. | разработчик |
| 28 | Испытания | Подписать протокол: кабинет, заказ, тестовая оплата, промокод, форма, сделка в CRM, сообщение боту. | вместе |
| 29 | Испытания | Прогнать 50 одновременных входов в кабинет и приложить время ответа. | разработчик |
| 30 | Испытания | Показать, что падение внешней оплаты не кладёт сайт. | разработчик |
| 31 | Контур | Передать регистратора, возможность менять NS или A, проверку www, m и api, владельца и срок SSL. | разработчик |
| 32 | Контур | Передать почту домена, SPF, DKIM и DMARC. Письмо из кабинета доходит. | разработчик |
| 33 | Контур | Передать редактирование аналитики, которую чат называет: Google Analytics или Яндекс.Метрика. Цели покупки, регистрации и звонка срабатывают. Коллтрекинг — если он есть. | заказчик |
| 34 | Контур | Проверить политику, согласие, уведомление в Роскомнадзор, если собираются данные россиян, и cookie-баннер, если он нужен. | заказчик |
| 35 | Контур | Передать кабинет эквайринга, боевой режим и место логов платежа. Чат называет примеры кабинетов: ЮKassa и Тинькофф. | заказчик |
| 36 | Контур | Передать кабинет SMS, баланс, лимиты и тест кода. | заказчик |
| 37 | Контур | Если мониторинг уже есть, перевести алерты на заказчика. UptimeRobot в чате — пример, не обязательная установка. | заказчик |
| 38 | Контур | Передать лицензии на шрифты, фото, иконки, платные модули и сторонние библиотеки. | разработчик |
| 39 | Акт | Пройти акт вместе: у каждого пункта «передан» или срок. Финальный платёж после подписи. | вместе |
| 40 | Акт | Записать в договор тикеты с номерами, не WeChat и не телефон, и время реакции на простой, отказ базы и отказ оплаты. | вместе |
| 41 | Акт | Записать периодичность обновлений, копий и мониторинга и фактический гарантийный срок. Вилка «1–3 месяца» в чате — обычная, не уже согласованная. | вместе |
| 42 | Акт | Записать дату окончания лицензии и окно льготы: 90 дней до конца и 15 дней после. | заказчик |
| 43 | Акт | Записать план передачи при смене подрядчика. Критичные сервисы уже на аккаунтах заказчика. | заказчик |

## Что в чате есть, но это не коробка

Ниже пункты, которые чат сам относит к облаку Битрикс24 или к другому продукту. В чеклист коробки они не входят.

| Пункт чата | Почему не в плане коробки |
| --- | --- |
| Права конструктора: «Редактирование», «Публикация», «Изменение настроек», каталог товаров | Чат помечает это как облако Битрикс24. Без права «Публикация» там нельзя выложить страницу. У коробки другая модель прав. |
| Раздел «Сайты и магазины» как единственная админка ролей | Чат противопоставляет облачные роли коробочной админке. В плане коробки остаётся полный администратор и группы, не конструктор. |
| Экспорт и импорт сайта переносит только шаблон, база клиентов остаётся на портале | Так чат описывает облачный перенос. Коробку переносят дампом, файлами, Git и ключом. |
| Сводный чек-лист, озаглавленный «Битрикс24 (облако)» | Это сборка облачного варианта. В план коробки из неё взято только то, что чат не помечает как облачный интерфейс и что повторяет в ответе про чужую коробку. |
| В облаке кода не будет, потому что это аренда | Верно для облака. Для коробки чат требует обратное: Git, /local/ и исходные тексты. |
| Разделы «Контент», «Информационные блоки» и «Настройки» как имена меню | Чат относит их к «1С-Битрикс: Управление сайтом», не к облаку и не к ответу про коробку Битрикс24. Проверка редактора без доступа к настройкам в плане остаётся, имена этих разделов — нет. |

Цифры примера монитора качества, «21 из 66» и «31,8%», в чеклист не входят: чат подписывает их как пример экрана.